## Лист1
Название задачи | Дата начала | Длительность,дни | Конец
Разработка технического задания ИС | 2020-04-20 | 2 | 2020-04-21
Формирование репозитория проекта внедрения | 2020-04-22 | 1 | 2020-04-22
Формирование интерфейсов и организация доступа пользователей к ИС | 2020-04-23 | 1 | 2020-04-23
Разработка обучающей документации | 2020-04-24 | 1 | 2020-04-24
Организация мониторинга процесса внедрения | 2020-04-25 | 1 | 2020-04-25
Организация сопровождения и восстановления работоспособности системы | 2020-04-27 | 1 | 2020-04-27
Выполнение задач тестирования в процессе внедрения. Устранение замечаний | 2020-04-28 | 1 | 2020-04-28
Formulas:
Конец = SUM([Дата начала]+[Длительность,дни]-1)